## Recap
Avancement	48,66%

QUI	Somme-Estimation
Itiela	188
Armella	178
Houssena	146
TOTAL RSULT	512

## liste des taches
Ligne	Module	Nom page	Description	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	Qui	Status
1	Integration Framework		integration globale du framework Flighten	Integration	10	10	0	100,00%	Armella	ok
2	Integration Framework	header.php	en tete pour toutes les pages	Integration	13	13	0	100,00%	Armella	ok
3	Integration Framework	footer.php	pied de page pour toutes les pages	Integration	13	13	0	100,00%	Houssena	ok
4	Integration Framework	Routes.php	configuration URL (routes)	Integration	14	13	1	92,86%	Itiela	wip
5	Integration Framework	index.php	Point d’entrée public (bootstrap App)	Integration	10	12	0	100,00%	Itiela	ok
6
7	Base de donnees	Schema.sql	Creation table villes/ types_besoin/ besoins/ dons/ dispatch + données seed	dev	14	10	4	71,43%	Itiela	ok
8	Base de donnees	database.php	configuration connexion Mysql (PDO)	dev	12	10	2	83,33%	Itiela	ok
9
10	Backend – Model	baseModel.php	model de base (connexion PDO)	dev	12	10	2	83,33%	Itiela	ok
11	Backend – Model	ville.php	model ville (CRUD + auth)	dev	14	13	1	92,86%	Armella	ok
12	Backend – Model	besoin.php	model besoin (CRUD + par ville + type)	dev	25	25	0	100,00%	Houssena	ok
13	Backend – Model	don.php	model don (CRUD + non-dispatchés)	dev	15	16	0	100,00%	Itiela	ok
14	Backend – Model	dispatch.php	model dispatch (simulation + stats)	dev	25	24	1	96,00%	Houssena	ok
	Backend – Model	Achat.php	Modele Achat 8achats via dons argent )	dev	18	16		100,00%	Itiela
	Backend – Model	Seeder.php	reinitialisation donnees par defaut	dev	10	9		100,00%	Armella
15
16	Backend – Controller	DashboardController	Controller Tableau de BORD (stats)	dev	25	20	5	80,00%	Armella	ok
17	Backend – Controller	villeController.php	Controller Ville (CRUD + Show)	dev	22	10	12	45,45%	Houssena	ok
18	Backend – Controller	besoinController.php	Controller Besoin (CRUD + filtre)	dev	10	21	0	100,00%	Itiela	ok
19	Backend – Controller	donController.php	Controller don (CRUD + valiadation)	dev	11	12	0	100,00%	Armella	ok
20	Backend – Controller	dispatchController.php	Controller Dispatch (Simuler/ Reset)	dev	10	10	0	100,00%	Houssena	ok
	Backend – Controller	AchatController.php	Controller achats (via dons argents)	dev	15	14	1	93,33%	Itiela	ok
	Backend – Controller	RecapController.php	Controller Recapitulation (stats)	dev	12	10	2	83,33%	Armella	ok
21
22	Front End – Vue	Dashboard/ index.php	vue tableau de bord ( stats + cartes)	dev	20	10	10	50,00%	Armella	ok
23	Front End – Vue	Ville/ index.php	vue liste des villes	dev	13	16	0	100,00%	Itiela	ok
24	Front End – Vue	Ville/ show.php	vue details d une ville	dev	15	29	0	100,00%	Itiela	ok
25	Front End – Vue	Ville/ create.php	vue formulaire ajout ville	dev	10	21	0	100,00%	Itiela	ok
26	Front End – Vue	Ville/ edit.php	vue formulaire modif ville	dev	10	32	0	100,00%	Armella	ok
27	Front End – Vue	besoin/ index.php	vue liste des besoins	dev	13	15	0	100,00%	Houssena	ok
28	Front End – Vue	besoin/ create.php	vue formulaire ajout besoin	dev	10	10	0	100,00%	Itiela	ok
29	Front End – Vue	besoin/ edit.php	vue formulaire modif besoin	dev	10	12	0	100,00%	Armella	ok
30	Front End – Vue	don/ index.php	vue liste dons	dev	13	11	2	84,62%	Houssena	ok
31	Front End – Vue	don/ create.php	vue formulaire ajout don	dev	10	17	0	100,00%	Itiela	ok
32	Front End – Vue	don/ edit.php	vue formulire modif don	dev	10	24	0	100,00%	Armella	ok
33	Front End – Vue	dispatch/ index.php	Vue dispatch + simulation	dev	15	17	1	94,44%	Houssena	ok
	Front End – Vue	achat/ index.php	vue achats via dons argents	dev	15	13	2	86,67%	Housena	ok
	Front End – Vue	recap/index.php	vue recap + chart.js hors-ligne	dev	15	15	3	83,33%	Armella	ok
34	Front End – Vue	Errors/ 404.php	page erreur 404	dev	5	2	4	33,33%	Itiela	ok
35
36	Frontend	fonts.css	Configuration des polices	dev	5	9	0	100,00%	Itiela	ok
37	Frontend	Custom.css	Style personnalise de l application	dev	15	5	10	33,33%	Armella	ok
38	Frontend	custom.js	Script javascript personnalise	dev	10	4	6	40,00%	Houssena	wip
39	Frontend	Custom.css	(suite)	dev	3	3	0	100,00%	Armella	ok

## avancement projet
estimation total	temps passé total	reste à faire total	avancement	dépassement
556	527	556	48,66%	95%
		9,26666666666667	heure

## detail
Ligne	Total	26/1	27/1	28/1
1	20		20
2	0
3	10	20	10
4	0
5	0
6	0
7	0